## Общий план
Приложение 4 к протоколу ученого совета НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург от 23.04.2015 г. № 04/15
План работы Центра коммуникаций и информационной политики НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург на 2015 год
№ | Направление деятельности | сроки | [11 empty] | Расходы
|  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
1 | Рекламная деятельность
1.1. | РК "Подготовительные курсы" | [12 empty] | 80000 | bar: сроки август to сроки октябрь
1.2. | РК " Высшая проба" | [12 empty] | 84000 | bar: сроки октябрь to сроки декабрь
1.4. | РК" Зимняя школа" | [12 empty] | 50000 | bar: сроки январь; сроки декабрь
1.5. | РК "Приемная кампания 2015" | [12 empty] | 1286345 | bar: сроки май to сроки июль
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: | [13 empty] | 1500345
2 | Мероприятия
2.1. | Выставочная деятельность | [12 empty] | 516000 | bar: сроки февраль to сроки апрель; сроки сентябрь to сроки ноябрь
2.2. | Дни открытых дверей и специальные мероприятия по образовательным программам бакалавриата и магистратуры | [12 empty] | 100000 | bar: сроки январь to сроки май; сроки сентябрь to сроки декабрь
2.3. | Организация и проведение II международной научно-практической конференции "Образование и мировые города" | [12 empty] | 3000000 | bar: сроки март
2.4. | Организация и проведение круглых столов и конференций для бизнес-сообщества | [12 empty] | 300000 | bar: сроки февраль; сроки апрель; сроки июнь; сроки сентябрь; сроки ноябрь
2.5. | Инициация и обеспечение участия экспертов НИУ ВШЭ-Санкт-Петербург в мероприятиях, организуемых СМИ | [12 empty] | 0 | bar: сроки февраль to сроки июнь; сроки сентябрь to сроки декабрь
2.6. | Организация специальных корпоративных мероприятий( 1 сентября, Новый год, Выпускной и т.д.) | [12 empty] | 1730000 | bar: сроки июль; сроки сентябрь; сроки декабрь
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: | [13 empty] | 5646000
3 | Дизайн и полиграфия, сувенирная продукция
| Разработка дизайна, изготовление буклетов и презентаций в соответствии с заказами структурных подразделений НИУ ВШЭ-СПБ | [12 empty] | 435000 | bar: сроки январь to сроки декабрь
| Разработка и изготовление сувенирной продукции НИУ ВШЭ-Санкт-Петербург | [12 empty] | 821000 | bar: сроки январь to сроки июнь; сроки август to сроки декабрь
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: | [13 empty] | 1256000
4 | Связи с общественностью, сайт и SMM
| Рассылка пресс-релизов, подготовка комментариев, публикации авторских колонок и интервью | [12 empty] | 0 | bar: сроки январь to сроки декабрь
| Освещение мероприятий, организованных НИУ ВШЭ-Санкт-Петербург | [12 empty] | 0 | bar: сроки январь to сроки декабрь
| Переход сайта НИУ ВШЭ-Санкт-Петербург на новый дизайн | [12 empty] | 0
| Модерация сайта НИУ ВШЭ-Санкт-Петербург | [12 empty] | 0 | bar: сроки январь to сроки декабрь
| Редизайн групп НИУ ВШЭ-Санкт-Петербург в социальных сетях, создание уникального контента и ведение пабликов | [12 empty] | 0 | bar: сроки январь to сроки декабрь
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: | [13 empty] | 0
БЮДЖЕТ: |  | сроки январь: 8402345
| Директор центра коммуникаций и информационной политики | сроки ноябрь: Грузинская Е.С.
| Директор НИУ ВШЭ-Санкт-Петербург | сроки ноябрь: Кадочников С.М.