**Проектное предложение**

**Организация работы с выпускниками ОП «ЭКОНОМИКА»**

 (название проекта)

1. Общая информация

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Инициатор проекта (ФИО, должность, контактный телефон, e-mail)
 | ОП «Экономика» подготовки бакалавра СПб ШЭМ НИУ ВШЭ, Пырлик Владимир Николаевич, доцент департамента экономики СПб ШЭМ НИУ ВШЭ |
| 1. Описание проблемы, на решение которой направлен проект
 | 1. Отсутствие налаженной системы коммуникации университета с выпускниками различных направлении программ бакалавриата и магистратуры. 2. Отсутствие общей базы контактов выпускников и методики её обновления. |
| 1. Цель проекта
 | Организация системной работы с выпускниками ОП «Экономика» СПб ШЭМ НИУ ВШЭ.Создание базы данных с контактами выпускников, разработка механизма её обновления. |
| 1. Задачи проекта
 | * Проанализировать существующие данные о выпускниках
* Проанализировать существующие механизмы взаимодействия университета и выпускников
* Проанализировать существующие системы мониторинга
* Проанализировать существующие проектные предложения внутри университета, направленные на решение сформулированной проблемы
* Проанализировать опыт других учебных заведений
* Определить каналы взаимодействия
* Определить механизмы взаимодействия
* Провести интервью (первичных и вторичных) на выявление потребностей выпускников
* Определить потребности заинтересованных сторон
* Сформировать базу данных
* Сформировать механизм обновления базы
* Сформулировать предложения по запуску процесса налаживания коммуникации среди заинтересованных сторон
* Сформулировать предложения по организации взаимодействия заинтересованных сторон
 |
| 1. Целевая группа
 | Студенты ОП «Экономика»,выпускники ОП «Экономика»,Центр карьеры НИУ ВШЭ СПб |
| 1. Планируемые результаты проекта
 | * Актуализация данных о выпускниках программы за последние годы
* Разработка подходов к организации взаимодействия с выпускниками по разным направлениям (см задачи проекта)
* Организация и проведение мероприятий с участием выпускников программы
 |
| 1. Основное содержание проекта (не более 1 стр.)
 | Работа подразделяется на две части: системная и несистемная.К системной работе в проекте относится постоянное обновление данных о выпускниках программы, их анализ и актуализация с целью информирования заинтересованных подразделений кампуса о выпускниках программы.К несистемной работе относится участие организации и проведении периодически объявляемых подразделениями кампуса (в основном — центром развития карьеры) мероприятий с участием выпускников программы |
| 1. Сроки реализации проекта
 | 3-4 модули 2015/16 уч. года |
| 1. Календарный план/этапы реализации проекта
 | Февраль 2015 — формирование команды проекта, постановка задачМарт 2016 - анализ существующих опытов работы с выпускниками, сбор имеющихся у университета данныхМарт 2016 — начало сбора данных о выпускниках программы за последние 3 года, выявление проблем, выработка подходов для их решения Апрель 2016 — продолжение сбора данных о выпускниках, создание прототипа базы данныхМай 2016 — разработка и апробация на ограниченном числе респондентов (выпускников) опросников по возможному взаимодействию с целью трудоустройства или практики студентов программыконец Мая 2016 — доработка и более широкая апробация опросников о практике и трудоустройстве выпускниковИюнь 2016 — разработка и апробация опросников о возможном продолжении учебы (продвижение магистерских и аспирантских программ)Июнь 2016 — подведение итогов и защита проекта |
| 1. Ресурсное обеспечение
 | Доступ к базе выпускников программыДоступ к существующим результатам коммуникации с выпускникамиДоступ к базе университетских проектов по рассматриваемой тематикеСлужебный телефон / корпоративный email для коммуникации с выпускникамиАудитория с проектором и компьютером |
| 1. Возможные риски при реализации проекта
 | Низкое качество имеющейся информации о выпускниках программыНевозможность выявления выгод одной из заинтересованных группСлабая вовлеченность заинтересованных сторонНизкое качество исполнения проектного предложенияОтсутствие ресурсов для реализации проекта |
| 1. Критерии эффективности проекта
 | Объем и детальность базы данных по выпускникам программы последних летКоличество установленных контактов с выпускникамиКоличество предложенных выпускниками мест практики / стажировки студентов программыКоличество проектных предложений от выпускников программы |

13. Участники проекта

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Роль в проекте | Количество вакантных мест | Функции участника проекта | ОП, на которых обучаются | Требования к участникам |
| исполнитель | 10-12 | * Сбор и анализ данных,
* Составление текстов,
* Составление анкет и гайдов для интервью,
* Проведение опросов и интервью,
* Создание таблиц,
* Формирование алгоритмов, организация мероприятий
 | Экономика | * Аналитические способности,
* Коммуникативные навыки,
* Творческие навыки,
* Умение работать в команде и самостоятельно принимать решения,
* Увлеченность
 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подпись инициатора проекта (расшифровка подписи) дата

1. Компетенции, осваиваемые студентами в процессе реализации проекта

Образовательная программа Экономика

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Роль участника в проекте | Курс | Количество участников проекта | Период участия в проекте | Трудоемкость | Компетенции, которые предполагается освоить при реализации проекта (в соответствии с ОП) | Форма представления результатов проекта, которые подлежат оцениванию | Рекомендуемый руководитель проекта от ОП |
| З.Е. | Кол-во часов |
| Исполнитель  |  |  | 3-4 модули 2015/16 уч.г. | 1 | 38 | СК-Б1СК-Б4СК-Б5СК-Б8СК-Б9ИК-4ИК-5ИК-4.1\_4.2\_4.3\_4.4\_4.6ОУД(Э)ИК-Б1.1\_Б4.1ПД1(Э)ИК-Б1.1\_4.1\_4.3АД\_НИД(Э) |  | Т. Н. Адаменко |

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) \_\_\_\_\_\_\_\_

Подпись академического руководителя (расшифровка подписи) дата