**Проектное предложение**

**Организация работы с выпускниками ОП «ЭКОНОМИКА»**

(название проекта)

1. Общая информация

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Инициатор проекта (ФИО, должность, контактный телефон, e-mail) | ОП «Экономика» подготовки бакалавра СПб ШЭМ НИУ ВШЭ, Пырлик Владимир Николаевич, доцент департамента экономики СПб ШЭМ НИУ ВШЭ |
| 1. Описание проблемы, на решение которой направлен проект | 1. Отсутствие налаженной системы коммуникации университета с выпускниками различных направлении программ бакалавриата и магистратуры.  2. Отсутствие общей базы контактов выпускников и методики её обновления. |
| 1. Цель проекта | Организация системной работы с выпускниками ОП «Экономика» СПб ШЭМ НИУ ВШЭ. Создание базы данных с контактами выпускников, разработка механизма её обновления. |
| 1. Задачи проекта | * Проанализировать существующие данные о выпускниках * Проанализировать существующие механизмы взаимодействия университета и выпускников * Проанализировать существующие системы мониторинга * Проанализировать существующие проектные предложения внутри университета, направленные на решение сформулированной проблемы * Проанализировать опыт других учебных заведений * Определить каналы взаимодействия * Определить механизмы взаимодействия * Провести интервью (первичных и вторичных) на выявление потребностей выпускников * Определить потребности заинтересованных сторон * Сформировать базу данных * Сформировать механизм обновления базы * Сформулировать предложения по запуску процесса налаживания коммуникации среди заинтересованных сторон * Сформулировать предложения по организации взаимодействия заинтересованных сторон |
| 1. Целевая группа | Студенты ОП «Экономика»,  выпускники ОП «Экономика»,  Центр карьеры НИУ ВШЭ СПб |
| 1. Планируемые результаты проекта | * Актуализация данных о выпускниках программы за последние годы * Разработка подходов к организации взаимодействия с выпускниками по разным направлениям (см задачи проекта) * Организация и проведение мероприятий с участием выпускников программы |
| 1. Основное содержание проекта (не более 1 стр.) | Работа подразделяется на две части: системная и несистемная.  К системной работе в проекте относится постоянное обновление данных о выпускниках программы, их анализ и актуализация с целью информирования заинтересованных подразделений кампуса о выпускниках программы.  К несистемной работе относится участие организации и проведении периодически объявляемых подразделениями кампуса (в основном — центром развития карьеры) мероприятий с участием выпускников программы |
| 1. Сроки реализации проекта | 3-4 модули 2015/16 уч. года |
| 1. Календарный план/этапы реализации проекта | Февраль 2015 — формирование команды проекта, постановка задач  Март 2016 - анализ существующих опытов работы с выпускниками, сбор имеющихся у университета данных  Март 2016 — начало сбора данных о выпускниках программы за последние 3 года, выявление проблем, выработка подходов для их решения  Апрель 2016 — продолжение сбора данных о выпускниках, создание прототипа базы данных  Май 2016 — разработка и апробация на ограниченном числе респондентов (выпускников) опросников по возможному взаимодействию с целью трудоустройства или практики студентов программы  конец Мая 2016 — доработка и более широкая апробация опросников о практике и трудоустройстве выпускников  Июнь 2016 — разработка и апробация опросников о возможном продолжении учебы (продвижение магистерских и аспирантских программ)  Июнь 2016 — подведение итогов и защита проекта |
| 1. Ресурсное обеспечение | Доступ к базе выпускников программы  Доступ к существующим результатам коммуникации с выпускниками  Доступ к базе университетских проектов по рассматриваемой тематике  Служебный телефон / корпоративный email для коммуникации с выпускниками  Аудитория с проектором и компьютером |
| 1. Возможные риски при реализации проекта | Низкое качество имеющейся информации о выпускниках программы  Невозможность выявления выгод одной из заинтересованных групп  Слабая вовлеченность заинтересованных сторон  Низкое качество исполнения проектного предложения  Отсутствие ресурсов для реализации проекта |
| 1. Критерии эффективности проекта | Объем и детальность базы данных по выпускникам программы последних лет  Количество установленных контактов с выпускниками  Количество предложенных выпускниками мест практики / стажировки студентов программы  Количество проектных предложений от выпускников программы |

13. Участники проекта

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Роль в проекте | Количество вакантных мест | Функции участника проекта | ОП, на которых обучаются | Требования к участникам |
| исполнитель | 10-12 | * Сбор и анализ данных, * Составление текстов, * Составление анкет и гайдов для интервью, * Проведение опросов и интервью, * Создание таблиц, * Формирование алгоритмов, организация мероприятий | Экономика | * Аналитические способности, * Коммуникативные навыки, * Творческие навыки, * Умение работать в команде и самостоятельно принимать решения, * Увлеченность |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подпись инициатора проекта (расшифровка подписи) дата

1. Компетенции, осваиваемые студентами в процессе реализации проекта

Образовательная программа Экономика

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Роль участника в проекте | Курс | Количество участников проекта | Период участия в проекте | Трудоемкость | | Компетенции, которые предполагается освоить при реализации проекта (в соответствии с ОП) | Форма представления результатов проекта, которые подлежат оцениванию | Рекомендуемый руководитель проекта от ОП |
| З.Е. | Кол-во часов |
| Исполнитель |  |  | 3-4 модули 2015/16 уч.г. | 1 | 38 | СК-Б1  СК-Б4  СК-Б5  СК-Б8  СК-Б9  ИК-4  ИК-5  ИК-4.1\_4.2\_4.3\_4.4\_4.6ОУД(Э)  ИК-Б1.1\_Б4.1ПД1(Э)  ИК-Б1.1\_4.1\_4.3АД\_НИД(Э) |  | Т. Н. Адаменко |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) \_\_\_\_\_\_\_\_

Подпись академического руководителя (расшифровка подписи) дата