**План по работе с выпускниками НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург на период 2016-2017 учебного года**

**Таблица 1. Ключевые показатели деятельности по направлениям взаимодействия с выпускниками, развития карьеры и содействие трудоустройству выпускников НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург\***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Основной ключевой**  **показатель (KPI)** | **Ед. изме-рения** | **2013 (факт)** | **2014 (факт)** | **2015 (факт)** | **2016 (оценочно)** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| Создание экспертных советов выпускников образовательных программ | Чел. |  |  | \_\_ | \_\_\_ | 6 | 12 | 23 | 25 |
| Трудоустройство выпускников | % трудоустроенных от общего количества выпускников |  |  | \_\_\_ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |

\*В зависимости от методики расчета показателя может быть указан показатель по итогам календарного или учебного года (на 01 октября соответствующего года)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дополнительный Ключевой**  **показатель (KPI)** | **Ед. изме-рения** | **2013 (факт)** | **2014 (факт)** | **2015 (факт)** | **2016 (оценочно)** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| Организация выпускниками обучающих мероприятий для студентов | Кол-во мероприятий, ед. |  |  | \_\_\_ | 3 | 9 | 15 | 20 | 20 |

**Таблица 2. Обязательные мероприятия по взаимодействию с выпускниками и содействие трудоустройству выпускников НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург на период 2016-2017 учебного года\***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Мероприятие** | **Срок проведения** | **Результат** | **Финансирование на проведение/реализацию мероприятия, тыс. руб.** |
| **Приоритет 1: Создание экспертных советов** | | | |
| Привлечение выпускников для формирования экспертных советов образовательных программ | 2016-2017 учебный год | 5 партнеров выпускников в составе экспертных советов | ─  В рамках текущей деятельности подразделения |
|  |  | **Итого по Приоритету 1:** | ─  В рамках текущей деятельности подразделения |
| **Приоритет 2: Приоритетные проекты в развитии карьеры и содействии трудоустройству выпускников.** | | | |
| Помощь в составлении резюме и консультации по прохождению собеседования при приеме на работу | 2016-2017 учебный год | Индивидуальные консультации, информационная поддержка в виде предоставления подборок материалов по теме | ─  В рамках текущей деятельности подразделения |
| Помощь в трудоустройстве выпускников, в том числе, для иностранных | 2016-2017 учебный год | Информирование об открытых вакансиях, помощь в написании мотивационных писем, предоставление рекомендаций и направлений всем обратившимся | ─  В рамках текущей деятельности подразделения |
| **Итого по Приоритету 2:** | | | ─  В рамках текущей деятельности подразделения |
| **Приоритет 3: Приоритетные проекты по развитию взаимодействия с выпускниками** | | | |
| Мониторинг удовлетворенности выпускников качеством полученного образования | 2016-2017 учебный год | опрошено 60% выпускников в ноябре – декабре 2016г | ─  В рамках текущей деятельности подразделения |
| Организация "Alumni Party" | 2016-2017 учебный год | 180 участников - выпускников | 300,00 тыс. руб. на организацию мероприятий |
| Разработка методологии сбора данных з/п и трудоустройства выпускников организация самого сбора данных | 2016-2017 учебный год | февраль 2017 – апрель 2017 | ─  В рамках текущей деятельности подразделения |
| Привлечение выпускников к учебным мероприятиям для студентов кампуса | 2016-2017 учебный год | 5 мероприятий выпускников для студентов | ─  В рамках текущей деятельности подразделения |
| Информационные рассылки выпускникам | 2016-2017 учебный год | ежемесячно, увеличение численности пользователей в группах на 20% | ─  В рамках текущей деятельности подразделения |
| Привлечение выпускников к обучению на программах ДПО и второго высшего образования | 2016-2017 учебный год | 20 студентов стали слушателями программ ДПО | ─  В рамках текущей деятельности подразделения |
| **Итого по Приоритету 3:** | | | *300,00 тыс. руб.* |
| **Итого:** | | | ***300,00 тыс. руб.*** |
|  | | |  |

*\*Приоритетов может быть 1 и более*

**Ключевые ожидаемые результаты деятельности НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург по направлению взаимодействия с выпускниками, развития карьеры и содействие трудоустройству выпускников в 2016-2017 учебном году:**

1. Выпускники активно взаимодействуют с вузом и принимают участие в его деятельности

Заместитель директора НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Чичерина Н.В.

(подпись)

Утверждено:

Директор НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Кадочников С.М.

(подпись)