Приложение 5

к протоколу ученого совета

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург

от 20.04.2017 № 8.3.1.8-07/3/17

План деятельности аспирантуры НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург

на 2017 год

Таблица 1.Ключевые показатели деятельности

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ключевой показатель (KPI) | Ед. измерения | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Контингент обучающихся | чел | 39 | 40 | 53 | 60 | 60 | 60 |
| 2.Количество аспирантов, защитивших диссертацию в течение одного года после выпуска | чел | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | 10 |
| Дополнительный показатель | | | | | | | |
| 1.Доля аспирантов, вовлеченных в деятельность научных лабораторий, центров, проектных групп НИУ ВШЭ СПб | % | - | 41 | 50 | 55 | 60 | 70 |
| 2.Доля аспирантов, участвующих в программах международной мобильности | % | - | 8 | 10 | 15 | 15 | 25 |

Таблица 2. Основные мероприятия по направлению Аспирантура НИУ ВШЭ СПб

в 2017 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие | Срок | Результат | Финансирование на проведение/реализацию мероприятия, тыс. рублей |
| 1.Государственная аккредитация ОП по направлению 01.06.01 Математика и механика | До 31.12.2017 | Получено приложение к свидетельству о государственной аккредитации | Не требуется |
| 2. Разработка и подача документов для открытия профиля 23.00.01 Теория и философия политики, история и методология политической науки по направлению подготовки 41.06.01 Политические науки и регионоведение | До 30.11.2017 | Программа одобрена УМС | Не требуется |
| 3. Разработка и подача документов для открытия профиля 07.00.03 Всемирная история 46.06.01 Исторические науки и археология | До 30.11.2017 | Программа одобрена УМС | Не требуется |
| 4. Подписание соглашений об академической мобильности на уровне аспирантуры | В течение года | Подготовлены и подписаны соглашения об академической мобильности по программам аспирантуры, в том числе в рамках проекта Erasmus+ | Не требуется |
| 5. Мониторинг качества образования в аспирантуре | В течение года | 1. Проведен мониторинг удовлетворенности аспирантов выпускников качеством полученного образования  2. Аспиранты включены в систему СОП для обеспечения обратной связи о качестве преподавания | Не требуется |

Заместитель директора Н.В.Чичерина