**Проектное предложение**

**Мемориальная билиотека им. Ричарда Стайтса:**

**репрезентативный и научный потенциал**

(название проекта)

1. Общая информация

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Инициатор проекта (ФИО, должность, контактный телефон, e-mail)
 | Попов В.Е., менеджер Центра исторических исследований НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург89117487157vepopov@hse.ru |
| 1. Описание проблемы, на решение которой направлен проект
 | Репрезентативный и исследовательский потенциал отраслевых библиотек на примере Мемориальной библиотеки им. Ричарда Стайтса |
| 1. Цель проекта
 | Популяризация библиотечных фондов ЦИИ; формирование историографической компетентности и навыков отбора релевантных источников информации |
| 1. Задачи проекта
 | * Каталогизация, описание и оценка новых поступлений Мемориальной библиотеки им. Ричарда Стайтса;
* Подготовка и оформление анотированных книжных выставок, приуроченных к годовщинам знаковых событий отечественной и мировой истории;
* Создание виртуального архива выставок.
 |
| 1. Целевая группа
 | Студенты ОП «История» 1–3 курса |
| 1. Планируемые результаты проекта
 | * Каталог новых поступлений библиотеки Р. Стайтса;
* Серия книжных выствок;
* Виртуальный архив выставок.
 |
| 1. Основное содержание проекта (не более 1 стр.)
 | Проект посвящен популяризации библиотечного фонда ЦИИ и нацелен, в первую очередь, на формирование навыков историографического анализа и адкватного представления его результатов |
| 1. Сроки реализации проекта
 | 1–3 модули 2017–2018 уч. г. |
| 1. Календарный план/этапы реализации проекта
 | 1 модуль Составление плана работы, каталогизация новых поступлений, утверждение списка тематических выставок;2 модуль Составление историографических справок и аннотаций, подготовка одной выставки;3 модульОрганизация двух выставок, подготовка отчетов, подведение итогов. |
| 1. Ресурсное обеспечение
 | Мемориальная библиотека им. Ричарда Стайтса |
| 1. Возможные риски при реализации проекта
 | нет |
| 1. Критерии результативности проекта
 | * организация не менее 3 аннотированных выставок;
* представление результатов на интернет странице подразделения.
 |

13. Участники проекта

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Роль в проекте | Количество вакантных мест | Функции участника проекта | ОП, на которых обучаются | Требования к участникам |
| Исполнитель | 8 | Определение общей концепции выставки, подбор и аннотирование материалов | «История» | владение английским языком;знание немецкого яз. приветствуется |

1. Компетенции, осваиваемыестудентами в процессе реализации проекта

Образовательная программа \_\_история \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Роль участника в проекте | Курс | Количество участников проекта | Период участия в проекте | Трудоемкость | Компетенции, которые предполагается освоить при реализации проекта (в соответствии с ОП) | Форма представления результатов проекта, которые подлежат оцениванию | Рекомендуемый руководитель проекта от ОП |
| З.Е. | Кол-во часов |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)\_\_\_\_\_\_\_\_

Подпись академического руководителя (расшифровка подписи)дата